## Calendario actividades
Proyecto "Overthinking"
Estimación: "Estimación del tiempo de las actividades análogas"
Tiempo límite: 64 días
Fase | Fecha inicio | Fecha final | Duración | Actividad | Rol | Responsabilidad | Salida | Estado
Análisis | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 1 | Reunión inicial de fase | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Discusión de las actividades, roles y responsabilidades | Plan de acción de la fase | Completado
| 2021-05-07 | 2021-05-08 | 1 | Calendario de Actividades | Alexandra Oreza | Realizar el calendario de actividades y el diagrama de Gantt | Calendario de actividades y Diagrama de Gantt | Completado
| 2021-05-08 | 2021-05-13 | 5 | Evaluación de costos, recursos | Jorge Chí León | Realizar la estimación de costos y recursos | estimación de costos y recursos | Completado
| 2021-05-08 | 2021-05-11 | 3 | Investigación sobre encuestas | Shannon Sen Perdomo, Noé González | Comprender a fondo el proceso de creación de una encuesta útil | Claridad en la actividad | Completado
| 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2 | Diseño de formulario (preguntas) | Shannon Sen Perdomo | diseño del formulario (preguntas) | Formulario de encuesta y documentación | Completado
| 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2 | Especificación de aplicantes | Noé González Bautista | especificacion de los aplicantes |  | Completado
| 2021-05-13 | 2021-05-14 | 1 | Reunión de trabajo | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | presentación del formulario, aprovación del formulario, especificaciones de aplicantes, calendario de actividades, diagrama y estimación de costos | Documentación | Completado
| 2021-05-14 | 2021-05-15 | 1 | Reunion de trabajo | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Realización de persona, perfil y escenario |  | Completado
| 2021-05-14 | 2021-05-16 | 2 | Realización de la encuesta | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Realizar las encuestas | Resultados de las encuestas | Completado
| 2021-05-16 | 2021-05-18 | 2 | Análisis del resultado de encuesta | Noé González, Shannon Sen | Interpretación de los resultados | Documentación de requisitos y restricciones del sistema | Completado
| 2021-05-08 | 2021-05-18 | 10 | Documentación | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Realización de la presentación, plan de diseño de formulario, plan de proyecto documento de ers. | Documentación de la fase de análisis | Completado
Requerimientos | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 1 | Reunion inicial de fase | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Discusión de las actividades, dudas y checklist de cumplimiento | Plan de acción de la fase y actualización de el checklist de trabajo | Completado
| 2021-05-21 | 2021-05-23 | 2 | Prototipado | Alexandra Oreza, Jorge Chí | análisis y redacción del prototipo de requisitos y restricciones | prototipo de requisitos y restricciones | Completado
| 2021-05-25 | 2021-05-27 | 2 | Evaluacion de resiquisitos y restricciones | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Evaluación de los prototipos de requisitos y restricciones | Documentación de registro de requisitos finales y restricciones | Completado
| 2021-05-25 | 2021-05-27 | 2 | Validación de requisitos y requerimientos | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Validación de los prototipos de requisitos y restricciones |  | Completado
| 2021-05-27 | 2021-05-28 | 1 | Especificación de requisitos | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Redacción final de los requisitos y requerimientos | Documentación de requisitos y requerimientos | Completado
| 2021-05-28 | 2021-05-30 | 2 | Especificación de restricciones | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Análisis y redacción de restricciones finales | Documentación de restricciones | Completado
| 2021-05-20 | 2021-05-30 | 10 | Documentación | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Redacción y finalizacion del plan de ers. | Documentación de la fase de requerimientos | Completado
Diseño | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 1 | Reunión inicial de fase | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Discusión de las actividades, dudas y checklist de cumplimiento | Plan de acción de la fase y actualización de el checklist de trabajo | Sin empezar
| 2021-06-04 | 2021-06-05 | 1 | Diseño de arquitectura | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Análisis y redacción inicial de diseño | Documentación | Sin empezar
| 2021-06-05 | 2021-06-06 | 1 | Diseño de datos | Shannon Sen Perdomo, Jorge Chí | Análisis y redacción inicial de diseño |  | Sin empezar
| 2021-06-05 | 2021-06-07 | 2 | Diseño de ihc | Alexandra Oreza Mendicuti, Noé González | Análisis y redacción inicial de diseño |  | Sin empezar
| 2021-06-07 | 2021-06-08 | 1 | Diseño procedimental | Alexandra Oreza Mendicuti, Noé González | Análisis y redacción inicial de diseño |  | Sin empezar
| 2021-06-07 | 2021-06-08 | 1 | Diseño de pruebas | Shannon Sen Perdomo, Jorge Chí | Análisis y redacción inicial de diseño |  | Sin empezar
| 2021-06-08 | 2021-06-09 | 1 | Prototipado de diseños | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Realización y presentación de prototipos de diseños | Prototipo de diseño de arquitectura, datos, ihc, procedimental y pruebas | Sin empezar
| 2021-06-08 | 2021-06-09 | 1 | Reunion de trabajo | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Evaluación de los prototipos de diseño y realización de diseños finales | Especificaciones finales de diseños, documentación | Sin empezar
| 2021-06-03 | 2021-06-09 | 6 | Documentación | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Redacción y finalizacion de diseños, prototipos y documentación del plan de diseño. | Documentación de la fase de diseño | Sin empezar
Desarrollo | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 1 | Reunion inicial de fase | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Discusión de las actividades, dudas y checklist de cumplimiento | Plan de acción de la fase y actualización de el checklist de trabajo | Sin empezar
| 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2 | Prototipado y mockups de aplicación | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Creación de mockups y prototipos funcionales necesarios para presentar | prototipos y mockups funcionales | Sin empezar
| 2021-06-12 | 2021-06-22 | 10 | Codificación | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Codificación de las funciones establecidas en la planeación y requisitos | Aplicación a probar | Sin empezar
| 2021-06-12 | 2021-06-22 | 10 | Pruebas humo | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Pruebas individuales (sencillas) a lo largo del desarrollo | Documentación y seguimiento | Sin empezar
| 2021-06-09 | 2021-06-22 | 13 | Reunión de trabajo (varias) | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Reuniones de avance y resolución de dudas o emergencia y reestructuración (de ser necesesario) | Claridad en el codigo, documentación | Sin empezar
| 2021-06-09 | 2021-06-22 | 13 | Documentación | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Finalización del codigo de la aplicación, plan de avance e implementación | Documentación de la fase de desarrollo | Sin empezar
Pruebas | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 1 | Reunion inicial de fase | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Discusión de las actividades, dudas y checklist de cumplimiento | Plan de acción de la fase y actualización de el checklist de trabajo | Sin empezar
| 2021-06-25 | 2021-06-28 | 3 | Implementación de pruebas | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Pruebas de caja negra y caja blanca especificadas en la fase de diseño al programa a probar | Resultados de pruebas | Sin empezar
| 2021-06-28 | 2021-06-29 | 1 | Evaluación de resultados de pruebas | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Análisis de los resultados de evaluación y determinación de la calidad de la aplicación | Evaluación preeliminar de la funcionalidades, documentación. | Sin empezar
| 2021-06-29 | 2021-07-01 | 2 | Reunion de trabajo | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Discusión de mejoras e implementación final | documentación | Sin empezar
| 2021-06-23 | 2021-07-01 | 8 | Documentación | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Finalización de redación de documentación de plan de pruebas y resultados de pruebas | Documentación de la fase pruebas | Sin empezar
Verificación | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 1 | Reunion inicial de fase | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Discusión de las actividades, dudas y checklist de cumplimiento | Plan de acción de la fase y actualización de el checklist de trabajo | Sin empezar
| 2021-07-02 | 2021-07-04 | 2 | Verificacion de requerimientos | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Verificar que la aplicación cuenta con las especificaciones y los puntos de calidad definidas en requerimientos | Documentación | Sin empezar
| 2021-07-06 | 2021-07-09 | 3 | Verificacion de documentos | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Verificar que todos los documentos (de las fases anteriores y fase actual) esten completos, correctamente redactados y sean legibles |  | Sin empezar
| 2021-07-01 | 2021-07-10 | 9 | Documentación final y entrega | Shannon Sen Perdomo, Alexandra Oreza, Noé González, Jorge Chí | Revisión final de entregables y la aplicación a lanzar | Documento y aplicación final | Sin empezar