## Schedule & Cost Summary
[Overthinking] Schedule and Cost Summary
Phase | Hours (lo) | Hours (hi) | Hours (mean) | Cost | Start date | Days (8hr day) | Due Date
Análisis | 45 | 139 | 92 | 57040 | 2021-05-07 | 11.5 | 2021-05-19
Reunión inicial de fase | 2 | 4 | 3 | 1860 | 2021-05-07 | 0.375 | 2025-05-09
Calendario de Actividades | 2 | 6 | 4 | 2480 | 2021-05-07 | 0.5 | 2025-05-09
Evaluación de costos-recursos | 12 | 40 | 26 | 16120 | 2021-05-08 | 3.25 | 2025-05-14
Investigación sobre encuestas | 5 | 24 | 14.5 | 8990 | 2021-05-08 | 1.8125 | 2025-05-12
Diseño de (preguntas) | 3 | 14 | 8.5 | 5270 | 2021-05-11 | 1.0625 | 2025-05-14
Especificación de aplicantes | 3 | 13 | 8 | 4960 | 2021-05-11 | 1 | 2025-05-14
Reunión de trabajo | 2 | 6 | 4 | 2480 | 2021-05-13 | 0.5 | 2025-05-15
Reunión de trabajo | 2 | 6 | 4 | 2480 | 2021-05-14 | 0.5 | 2025-05-16
Realización de la encuesta | 8 | 14 | 11 | 6820 | 2021-05-14 | 1.375 | 2025-05-17
Análisis del resultado de encuesta | 6 | 12 | 9 | 5580 | 2021-05-16 | 1.125 | 2025-05-19
Requerimientos | 25 | 52 | 38.5 | 23870 | 2021-05-20 | 4.8125 | 2021-05-31
Reunion inicial de fase | 2 | 4 | 3 | 1860 | 2021-05-20 | 0.375 | 2025-05-22
Prototipado | 6 | 12 | 9 | 5580 | 2021-05-21 | 1.125 | 2025-05-24
Evaluacion de resiquisitos y requerimientos | 6 | 12 | 9 | 5580 | 2021-05-25 | 1.125 | 2025-05-28
Validación de requisitos y requerimientos | 2 | 6 | 4 | 2480 | 2021-05-27 | 0.5 | 2025-05-29
Especificación de requisitos y requerimientos | 2 | 6 | 4 | 2480 | 2021-05-27 | 0.5 | 2025-05-29
Identificación de restricciones | 7 | 12 | 9.5 | 5890 | 2021-05-28 | 1.1875 | 2025-05-31
Diseño | 32 | 56 | 44 | 27280 | 2021-06-03 | 5.5 | 2021-06-10
Reunión inicial de fase | 2 | 4 | 3 | 1860 | 2021-06-03 | 0.375 | 2025-06-05
Diseño de arquitectura | 4 | 6 | 5 | 3100 | 2021-06-04 | 0.625 | 2025-06-06
Diseño de datos | 4 | 6 | 5 | 3100 | 2021-06-05 | 0.625 | 2025-06-07
Diseño de ihc | 6 | 16 | 11 | 6820 | 2021-06-05 | 1.375 | 2025-06-08
Diseño procedimental | 4 | 6 | 5 | 3100 | 2021-06-07 | 0.625 | 2025-06-09
Diseño de pruebas | 4 | 6 | 5 | 3100 | 2021-06-07 | 0.625 | 2025-06-09
Prototipado de diseños | 6 | 8 | 7 | 4340 | 2021-06-08 | 0.875 | 2025-06-10
Reunion de trabajo | 2 | 4 | 3 | 1860 | 2021-06-08 | 0.375 | 2025-06-10
Desarrollo | 80 | 156 | 118 | 73160 | 2021-06-09 | 14.75 | 2021-06-23
Reunion inicial de fase | 2 | 4 | 3 | 1860 | 2021-06-09 | 0.375 | 2025-06-11
Prototipado y mockups de aplicación | 6 | 16 | 11 | 6820 | 2021-06-09 | 1.375 | 2025-06-12
Codificación | 36 | 72 | 54 | 33480 | 2021-06-12 | 6.75 | 2025-06-23
Pruebas humo | 36 | 64 | 50 | 31000 | 2021-06-12 | 6.25 | 2025-06-23
Pruebas | 22 | 44 | 33 | 20460 | 2021-06-23 | 4.125 | 2021-07-02
Reunion inicial de fase | 2 | 4 | 3 | 1860 | 2021-06-23 | 0.375 | 2025-06-25
Implementación de pruebas | 12 | 20 | 16 | 9920 | 2021-06-25 | 2 | 2025-06-29
Evaluación de resultados de pruebas | 2 | 4 | 3 | 1860 | 2021-06-28 | 0.375 | 2025-06-30
Reunion de trabajo | 6 | 16 | 11 | 6820 | 2021-06-29 | 1.375 | 2025-07-02
Verficación | 36 | 76 | 56 | 34720 | 2021-07-02 | 7 | 2021-07-11
Reunion inicial de fase | 2 | 4 | 3 | 1860 | 2021-07-02 | 0.375 | 2025-07-04
Verificacion de requerimientos | 6 | 12 | 9 | 5580 | 2021-07-02 | 1.125 | 2025-07-05
Verificacion de documentos | 12 | 20 | 16 | 9920 | 2021-07-06 | 2 | 2025-07-10
Documentación final y entrega | 16 | 40 | 28 | 17360 | 2021-07-02 | 3.5 | 2025-07-11
Hours | 240 | 523 | 381.5 | 381.5
Hourly rate (Type A) |  |  |  | 620 |  | Empleado | Pago por hora ($)
[6 empty] | Shannon Sen Perdomo | 160
[6 empty] | Alexandra Oreza | 160
Hours/day |  |  |  | 8 |  | Noé González | 160
Total salary |  |  |  | 236530 |  | Jorge Chí | 140
Total Costs
Type | Cost
Salario | 236530
Corriente | 3500
Internet | 1990
Teléfono | 1325
Computo | 45000 |  | Ganancia | 144172.5
Total | 288345 |  | Cobro | 432517.5